省民宗委2019年度课题调研工作实施方案

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，创新推进新时代民族宗教工作研究，更好地为做好全省民族宗教工作提供智力支撑，特制定本实施方案。

一、工作目标

紧紧围绕习近平总书记关于民族宗教工作的重要论述，认真落实中央民族、宗教工作会议精神，牢牢把握铸牢中华民族共同体意识这条主线，以创建民族团结进步繁荣发展示范区、创建宗教和谐示范区为契机，开展前瞻性、战略性、针对性、储备性的基础理论研究和应用对策研究，着力提升全省民族宗教理论研究水平，丰富民族宗教工作理论，推动全省民族宗教理论研究成果创新和工作实践创新，为全省民族宗教工作大局服务，进一步夯实各民族团结、宗教和顺基础。

二、课题申报范围

2019年度省民宗委民族宗教调研课题共20个。其中，民族工作调研课题15个，宗教工作调研课题5个，形成省民宗委2019年民族宗教调研课题选题一览表（表格附后）。调研课题内容围绕全省经济发展重点、脱贫攻坚工作大局，涉及大数据、大扶贫、乡村振兴、民族文化、民族产业、人才队伍建设、少数民族特色村寨建设、意识形态领域、宗教领域管理等方面。

三、课题申报相关要求

（一）申报程序

1.调研课题面向社会招标，企业、各大高校均可参与招标;

2.申报单位按照“省民宗委2019年民族宗教调研课题选题申报表”进行项目填报，提交省民宗委各联系处室（单位）；

3.省民宗委各联系处室（单位）对调研课题申报情况进行审核、把关推荐；

4.调研课题审核通过后即进行文稿撰写。

（二）时间安排

1.课题申报阶段（6月1日至6月15日）：申报单位完成《课题立项申请书》《课题承办责任书》填报工作，报送至各联系处室（单位），各联系处室（单位）进行审核。

2.文稿撰写阶段（6月15日至9月20日）：通过审核的各申报单位组成课题组，完成课题研究有关方案计划；按照课题计划时限完成课题报告初稿，并报送联系处室（单位），做好中期评估准备；

3.中期评估阶段（9月20日至12月1日）：各联系处室（单位）组织开展课题中期评估，并将专家评估意见分别反馈各课题组，课题组按照专家意见完成修改；

4.专家评审阶段（12月31日前），各联系处室（单位）分别收集课题报告，由办公室汇总整理并组织有关领导专家对课题成果进行评审评奖，组织汇编编印。

（三）申报要求

1.项目课题名称对研究成果作了明确要求，申报时不得改变课题名称;

2.调研课题以单位名义填报，不接受个人填报；

3.研究项目坚持全面开放原则，对申报者所在单位、职称职务、学历学位不作要求。

4.每个单位本次申报调研课题项目数量不得超过2项；联系处室（单位）要做好遴选推荐、严格把关。

四、组织保障

（一）组织机构。办公室负责统筹协调课题申报工作，汇总结题调研课题，组织专家对课题成果进行评审评奖、汇编课题。

（二）研究资料提供。各申报单位要以科学严谨的态度做好课题研究，牢牢把握正确政治方向，课题研究聚焦在党的十八大以来，党中央推进民族宗教工作的理论成果、实践成果、制度成果，研究观点和言论始终与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。各联系处室（单位）要为课题承办单位提供课题研究所需的中央、省委领导讲话精神，以及相关文件精神等资料，供课题调研撰稿参阅。

（三）资金补助。为认真组织开展好课题调研工作，省民宗委将安排专项工作经费给予必要保障。2019年度课题的资助额度为2万元，参照《省委重大问题调查研究课题补助经费管理暂行办法》（黔调研〔2008〕2号）实施，根据项目情况可适当上浮。课题立项后，项目负责人须根据省民宗委实际批准的资助额度重新编制经费预算，并报省民宗委审批后实施。同时根据课题成果评审评奖情况，颁发获奖证书。

附件：

1.省民宗委2019年度民族宗教调研课题选题一览表

2.《贵州省民宗委民族宗教课题研究项目课题立项申请书》

3.《贵州省民宗委民族宗教课题研究项目课题立项承办责任书》

贵州省民族宗教事务委员会

2019年5月30